## Tasks
Backlog
IN REVIEW
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Due Date | State (drop down) | Points Estimate | Item Type (drop down)
2epjahv | Documentación |  |  |  |  | 2022-08-23 |  | 8 | Epic
2j3hfu9 | Automatización de Correo | [7 empty] | Product
2j3hfun | Generar Excel | [7 empty] | Product
2j3hfvx | Reporte Especial | [7 empty] | Product
IN PROGRESS
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Due Date | State (drop down) | Points Estimate | Item Type (drop down)
2m287yp | Proyecto Global |  |  |  | Javier Sabando |  | En proceso | 5 | Product
TO DO
Task ID | Task Name | Parent ID | Parent Name | Parent URL | Assignee | Due Date | State (drop down) | Points Estimate | Item Type (drop down)
2j3hgwk | Generar pila de sprint | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv |  |  |  | 2
2j3hgyc | Definir roles | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv |  |  | Finalizado | 1
2j3hgza | Anotar sprints | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv |  |  |  | 1
2j3hh1q | Incremento | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv
2j3hh1x | Grafica de producto | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv
2j3hha9 | Grafica de avance | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv | jaime antonio llanos pinto |  |  | 3
2j3hj45 | Inicio de sprint | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv
2j3hj4k | Meetings | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv
2j3hj5a | Cierre de Sprint | 2epjahv | Documentación | https://app.clickup.com/t/2epjahv
2m28667 | Obtener datos | 2j3hfu9 | Automatización de Correo | https://app.clickup.com/t/2j3hfu9
2m28668 | Totalizar cantidad por owner | 2j3hfu9 | Automatización de Correo | https://app.clickup.com/t/2j3hfu9
2m2866g | Generar archivo Excel | 2j3hfu9 | Automatización de Correo | https://app.clickup.com/t/2j3hfu9
2m2866z | Enviar Excel por correo | 2j3hfu9 | Automatización de Correo | https://app.clickup.com/t/2j3hfu9
2m2868c | Automatización | 2j3hfu9 | Automatización de Correo | https://app.clickup.com/t/2j3hfu9
2m286ku | Crear la ruta de reportes | 2j3hfun | Generar Excel | https://app.clickup.com/t/2j3hfun
2m286mb | Crear la hoja de ventas | 2j3hfun | Generar Excel | https://app.clickup.com/t/2j3hfun
2m286n2 | Crear la hoja Venta_owner | 2j3hfun | Generar Excel | https://app.clickup.com/t/2j3hfun
2m286n8 | Crear la hoja Venta_Procedencia | 2j3hfun | Generar Excel | https://app.clickup.com/t/2j3hfun
2m287xd | Crear la hoja Artículos_Vendidos | 2j3hfvx | Reporte Especial | https://app.clickup.com/t/2j3hfvx
2m287y1 | Crear la hoja Despacho_Comuna | 2j3hfvx | Reporte Especial | https://app.clickup.com/t/2j3hfvx
2m287zh | Crear proyecto en github | 2m287yp | Proyecto Global | https://app.clickup.com/t/2m287yp | Javier Sabando |  | Finalizado | 1
2m28841 | Insertarlo en la carpeta raíz | 2m287yp | Proyecto Global | https://app.clickup.com/t/2m287yp | Javier Sabando |  | Finalizado | 1
2m28fq7 | Iniciar el proyecto de integration services | 2m287yp | Proyecto Global | https://app.clickup.com/t/2m287yp | Javier Sabando |  | Finalizado | 1
2m28fr6 | Crear readme | 2m287yp | Proyecto Global | https://app.clickup.com/t/2m287yp | Javier Sabando |  | En proceso | 2